г. Санкт-Петербург                                                                                                    «      » ____________2017г.

Договор

на строительство коттеджа по адресу : ____________________________________уч.№________

«Заказчик», в лице ________________________________________________________________

__________паспорт___________________выдан________________________________________, и

Анфимов Максим Валерьевич, паспорт _________, выдан _________г    __отделом милиции __________района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: СПб, ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  далее совместно либо раздельно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик выполняет своими силами или силами привлечённых организаций строительно-монтажные работы, соответствующие проекту №_______________.  Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненные Подрядчиком этапы работ.

1.2. Подрядчик осуществляет строительство коттеджа, согласно проектной документации, в  несколько  этапов работ:

1 этап: Устройство наружных и внутренних стен 1-го этажа (Система Дюрисол )

2 этап: Перекрытие монолитное, железобетонное толщиной 160мм (1-2 этажи)

3 этап:  Устройство наружных и внутренних стен 2-го этажа (Система Дюрисол )

4 этап:  Перекрытие монолитное, железобетонное толщиной 160мм (2-3 этажи)

5 этап:  Устройство наружных и внутренних стен 3-го этажа (Система Дюрисол )

6 этап:  Устройство чердачного перекрытия, стропильной системы и кровли

1.3. Заказчик до согласования сметной стоимости имеет право отказаться от любого этапа работ.

2. Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ является окончательной и определяется на основании соглашения сторон и оформляется утверждаемой Заказчиком сметы и актов фактически выполненных работ по каждому этапу работ.

При изменении проектных решений по просьбе Заказчика стоимость работ оговаривается и оплачивается дополнительно.

2.2. До начала работ Заказчик оплачивает аванс,  включающий в себя 100% оплату материалов (если нет иных договоренностей) и поэтапную оплату работ в размере по устному согласованию процента оплаты, но не менее 50%.

Окончательный расчет по этапу работ после подписания актов выполненных работ не позднее 3-х

банковских дней.

2.4. Акты выполненных работ должны быть рассмотрены Заказчиком не позднее недели с момента их получения.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определяется Графиком производства работ:

1 этап (монтаж стен первого этажа и колонн): 20 дней ________________________________

2 этап (монтаж перекрытия): 12 дней ______________________________________________

3 этап (монтаж стен второго этажа и колонн): 14 дней ________________________________

4 этап (монтаж перекрытия): 12 дней ______________________________________________

5 этап (монтаж стен третьего этажа): 10 дней _______________________________________

6 этап (монтаж чердачного перекрытия и кровли): 45 дней ____________________________

7 этап (устройство монолитной лестницы в доме) 20 дней______________________________

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

4.1. Заказчик принимает на себя обязательства обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с сортаментом и количеством, установленной рабочей документацией.

4.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов и оборудования до подписания Заказчиком Акта приёмки-передачи Объекта.

4.4. Заказчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Права и обязанности Заказчика.

5.1.1. Осуществить финансирование строительства Объекта в объёме и сроки, определённые настоящим Договором

5.1.2. Участвовать в работе приёмочной комиссии.

5.1.3. Контролировать соблюдение Подрядчиком условий Договора.

5.1.4. Осуществлять контроль  за строительством Объекта условиями настоящего Договора.

5.1.5. Приобрести для Подрядчика проектную документацию или (и) оплатить разработку (привязку типового) проекта в объёме, обеспечивающем возможность начала производства работ.

5.1.6. Предоставить электроэнергию и воду.  В случае отсутствия электроэнергии на участке, Заказчик берет на себя обеспечение Подрядчика ГСМ  (для работы генератора)или оплачивает их стоимость по чекам + 10% от его стоимости на транспортные расходы.

5.1.7. Осуществить окончательную проверку объёмов и качества работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору.

5.2. Права и обязанности Подрядчика.

5.2.1. Выполнить все Работы, указанные в Договоре в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с Проектом, с действующими с РФ нормативно- техническими нормами и правилами.

5.2.2. Выполнить все работы на Объекте собственными силами или силами привлечённых субподрядных организаций в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, подписанной Заказчиком

5.2.3. Обеспечить в ходе строительных работ выполнения на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, по противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды

5.2.4. Обеспечить соблюдение порядка ведения работ на строительной площадке

5.2.5. Обеспечить процесс работ необходимыми материально- техническими ресурсами и строительной техникой.

5.2.6. Соблюдать культуру производства, обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от отходов выполнения работ

5.2.7. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении

гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.2.8. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.2.9. Нести ответственность перед Заказчиком за переданное ему по соответствующим актам имущество за любое действие, повлёкшее за собой гибель, утрату, порчу имущества.

5.2.10. При готовности Объекта Подрядчик в течении 10 (десяти) дней должен известить об этом Заказчика.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТЫ .

6.1. Выполненные работы не реже чем один раз в месяц оформляются сторонами в виде двусторонне подписанных актов выполненных работ, составленных в произвольной форме.

В актах должны быть указаны: перечень выполненных работ, объемы выполненных работ, договорная цена.

6.2. Все выявленные в процессе работ недоделки по текущему этапу работ должны быть устранены до подписания актов выполненных работ за счет Подрядчика.

6.3. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМСЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- ПОЛНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ РАБОТ;

- ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ ИСПЫТАНИЙ

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ;

- ПОЛНАЯ УБОРКА ОБЪЕКТА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

-  ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА

6.5. СДАЧА ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА ОФОРМЛЯЮТСЯ

АКТОМ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ, ПОДПИСАННЫМ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ.

7. Гарантии качества по сданным работам.

7.1. Гарантийный период на качество выполненных Субподрядчиком работ составляет 24 месяца с момента утверждения Акта приема-передачи.

7.2.Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты, вызванные некачественным выполнением работ Подрядчиком, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в срок не более 30 дней. Гарантийный период в этом случае продлевается на время устранения дефектов. Наличие дефектов, выявленных в гарантийный период, согласование порядка и сроков их устранения фиксируется в Акте, который подписывается Сторонами. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия дефектов, обязан приступить к их устранению немедленно и устранить недостатки в срок, указанный в акте.

8. Изменения условий Договора

8.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, исправляются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, а в случае несогласования сроков – в течение срока действия Договора.

8.2.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на равный срок. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

9. Форс - Мажорные обстоятельства.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение и т.д.), военных действий, запретительных актов государственных органов, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, должна известить в течение 10 (десяти) дней другую Сторону Договора о наступлении указанных обстоятельств; невыполнение указанного условия исключает возможность для данной Стороны ссылаться на указанные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

10. Расторжение и прекращение Договора.

10.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала строительства более чем на пятнадцать календарных дней, по

причинам, не зависящим от Заказчика;

- отставание Подрядчиком от сроков, установленных Графиком производства работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- превышения паузы временного прекращения производства более чем на 12 календарных дней;

- неоднократное несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;

В этом случае Заказчик направляет Подрядчику заявление о расторжении Договора, при получении которого Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней прекратить дальнейшее производство строительных работ

Досрочное расторжение Договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

10.2. Отношения по Договору прекращаются по завершении гарантийного срока и окончании всех выплат, связанных с исполнением обязательств по Договору.

11. Разрешение споров между Сторонами.

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются  дополнительными соглашениями Сторон (или протоколом)

12. Внесение изменений в Договор.

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае принятия Заказчиком решения о внесении изменений в объемы выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком, с  указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы;

- исключить некоторую работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой работы;

- выполнить некоторую дополнительную работу.

12.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию.

12.3. В случае принятия решения о консервации объекта строительства, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ. Все работы, связанные с консервацией объекта строительства оплачиваются Заказчиком.

12.4. После завершения консервации охрану Объекта принимает на себя Заказчик.

12.5. Договорная цена и сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.6. В случае возникновения во время осуществления Подрядчиком работ обстоятельств, которые в соответствии со строительными нормативами запрещают производство работ (неблагоприятные погодные условия и т.п.), Подрядчик обязан в одностороннем порядке составить двусторонний акт, фиксирующий указанные обстоятельства и в тот же день направить его для подписания Заказчику.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика акта о начале вынужденного простоя, либо подписывает его, и в этом случае сроки окончания выполнения Подрядчиком работ по Договору переносятся на число дней приостановки работ, либо отказывается от подписания акта о начале вынужденного простоя и направляет Подрядчику свои мотивированные письменные возражения.

13. Прочие условия.

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

13.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты Сторон».

13.3. При выполнении настоящего Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации г. Санкт-Петербурга.

13.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору (или прекращению договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором).

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. ПОДПИСИ  СТОРОН.

Заказчик: ____________________                                    Подрядчик: ____________________